# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# "ОЛОВЯННИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 »   апреля   2017 года                                                                               №  97

пос. Оловянная

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

В соответствии со ст. 31 Градостроительного  Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, п.22 ст.8 Устава городского поселения «Оловяннинское», протоколом заседания комиссии по разработке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» от 07.04.2017 г.,  администрация городского поселения «Оловяннинское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское».

2. Утвердить  порядок  и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское» (приложение №1).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского поселения «Оловяннинское» www.posadmin.ru

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы  городского поселения

«Оловяннинское»                                                                                В.А.Ломов

Приложение № 1

к постановлению

№  97  от 11 апреля  2017г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в  Правила землепользования и застройки городского поселения «Оловяннинское»

№         Порядок проведения работ по             Сроки проведения       Исполнитель,

п/п       подготовке проекта Правил                  работ                             ответственное лицо

1          Разработка  и внесение изменений       апрель                            Комиссия по подготовке

в содержание проекта Правил                                                        проекта Правил

землепользования и застройки

(далее - Правила)

2          Проверка проекта Правил                  В течении 10 рабочих        Комиссия по подготовке

на соответствие требованиям            дней со дня получения      проекта Правил

технических регламентов,                 проекта

генеральному плану поселения,

схемам территориального

планирования

3        Администрация городского              По окончанию проверки        Администрация

поселения «Оловяннинское»

по результатам   проверки

направляет  проект Правил

главе  администрации городского

поселения  «Оловяннинское»

для принятия решения

о проведении публичных слушаний

(или в случае обнаружения

его несоответствия требованиям

и документам, в комиссию на

доработку)

4        Проверка  и  устранение                   В зависимости от объема       Комиссия по подготовке

замечаний                                    замечаний, но не более           проекта Правил

20 рабочих   дней

5      Утверждение постановления о          В течении 10 дней со дня      Глава городского поселения

проведении публичных слушаний   получения проекта Правил     «Оловяннинское»

по проекту изменений в Правила

6      Опубликование постановления        В течении 14 дней с даты         специалист

о проведении публичных                  принятия постановления          администрации

слушаний по проекту изменений

в  Правила

7    Проведение публичных                    Минимум 2 месяца                      состав участников

слушаний по проекту внесения                                                              публичных слушаний  по

изменений в Правила, с                    максимум 4 месяца со                 подготовке проекта

оформлением протокола                   дня опубликования                      Правил

слушаний                                            проекта правил

8    Подготовка заключения по              В течении 5 дней со дня            Комиссия по подготовке

результатам проведения                   проведения слушаний               проекта Правил

публичных слушаний                                                                             землепользования и

застройки

9    Опубликование заключения          В течении 10 дней со                  специалист администрации

О проведении публичных               дня проведения

слушаний                                          слушаний

10  Принятие решения о                         В течении 10 дней со             Глава городского поселения

направлении проекта изменений

в Правила,  	       дня проведения                      «Оловяннинское»

протокола публичных слушаний    слушаний

и заключения о результатах

публичных слушаний

в Совет городского поселения

«Оловяннинское»

или об отклонения проекта

внесения изменений в Правила

или направлении  его на доработку

с указанием даты его повторного

представления